

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

МКОУ «Кафыркумухская СОШ имени М. А. Алхлаева»

Россия Республика Дагестан Сайт: htth://kafyr.dagestanchool.ru

368214, Буйнакский район Тел. 89298723159

с. Н-Кумух, ул.Школьная №1 Почта: Kafyrkumukhskaya.shkola@mail.ru

План график проведения ремонтных работ и создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы | Сроки выполнения(Дней) | Контрольные точки |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия | 2 | 25.06.2019 |
| 2 | Демонтаж электропроводки и электрооборудования | 2 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 3 |
| Строительно-монтажные работы |  |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов | 3 | 15.07.2019 |
| 6 | Устройство скрытой электропроводки | 3 |
| 7 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однородному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами | 9 |
| 8 | Стяжка пола | 2 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей | 5 |
| 10 | Установка светильников, розеток | 2 |
| 11 | Устройство напольного покрытия (ламинированного) | 3 |
|  | 29.07.2019 |

Директор школы К.А. Казимов