

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

МКОУ «Кафыркумухская СОШ имени М. А. Алхлаева»

Россия Республика Дагестан Сайт: htth://kafyr.dagestanchool.ru

368214, Буйнакский район Тел. 89298723159

с. Н-Кумух, ул.Школьная №1 Почта: Kafyrkumukhskaya.shkola@mail.ru

**№\_\_\_\_ «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» «20\_\_\_г.»**

**Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МКОУ «Кафыркумухская СОШ имени М.А. Алхлаева»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Кафыркумухская СОШ имени М.А. Алхлаева» (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор К.А. Казимов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Кафыркумухская СОШ имени М.А. Алхлаева» в соответствии с методическими рекомендациями | Июнь |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | Июнь |
| 4. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ школы | Июнь |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Июнь |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Июнь |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы |  |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Июнь |
| 9. | Наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май-  Август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2019 |