*Приложение № 3*

**Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе ОУ. Этим приказом утверждаются должностные инструкции педагогов дополнительного образования | 1.08.2020 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей. | 30.07.2020 |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | 15.08.2020 |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления в социальных сетях, информацию в СМИ, на родительских собраниях) | 15.08.2020 |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ с 05.09.2020 г.). | 15.08.2020 |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных) | 20.08.2020 |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | 31.08.2020 |
|  | Прием на работу педагогов дополнительного образования (по необходимости) | 1.09.2020 |